## 5W2H 1
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto Tempo? | Situação Atual
Reunião KickOff. | Para termos conhecimentos do que vamos precisar para o Projeto. | Sala de Aula. | A sala toda. | 2023-09-06 | Coordenador e também cliente, entrou na sala para conversar com todo o pessoal. | 40 Minutos | Concluido.
Reunião para arrumar o GitHub. | Para ficar de acordo com o GitHub apresentado pelo Marcos. | Sala de Aula. | Grupo Expand. | 2023-08-23 | Nos juntamos e decidimos como ficaria cada coisa no GitHub. | 1 Hora | Concluido.
Reunião para apresentação de futuras logos e conversa do Master com o grupo, para definir quem fica com cada professor. | Para deixar uma logo mais a ver com a Sprint, e saber caso seja necessário, quem vai falar com qual professor. | Sala de Aula. | Grupo Expand. | 2023-08-25 | Nos juntamos na sala, fizemos testes com umas logos e montamos o word com nome dos professores. | 40 Minutos | Concluido.
Backlog Individual Gabriela Harumi. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Sala de Aula. | Gabriela Harumi. | 2023-09-06 | Após o Kickoff, fez no word um resumo do que entendeu sobre o projeto. | 20 Minutos | Concluido.
Backlog Individual Joyce Sena. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Sala de Aula. | Joyce Sena. | 2023-09-06 | Após o Kickoff, fez no word um resumo do que entendeu sobre o projeto. | 30 Minutos | Concluido.
Backlog Individual Gabriel Santana. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Em casa. | Gabriel Santana. | 2023-09-11 | No Word. | 20 Minutos | Concluido.
Backlog Individual Rafael Ramirez. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Em casa. | Rafael Ramirez. |  | No Word. |  | Concluido.
Backlog Individual Diego Campos. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Em casa. | Diego Campos. |  | No Word. |  | Concluido.
Backlog Individual Rosimeire Helena. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Em casa. | Rosimeire Helena. | 2023-09-12 | No Word. | 10 Minutos | Concluido.
Backlog Individual Ana Júlia. | A pedido do Marcos, para um melhor entendimento do projeto e saber o que cada um absorveu do KickOff. | Em casa. | Ana Júlia. | 10 e 11/09 | No Word. | 1 Hora | Concluido.
Arrumar o GitHub. | Deixar de acordo com o Template pedido pelo Marcos. | Em casa, na sala de informática. | Rosimeire Helena. | 2023-09-20 | Entrei no GitHub e fui mudando tudo baseado no que foi pedido no KickOff. | 3 Horas | Concluido.
Estruturar o Jira Software. | Para deixar de fácil análise os Backlog feitos. | Sala de Informática, em casa. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana. | 2023-09-20 | Entreamos no Jira, e fomos jogando todos os Backlog a ser feitos. | 2 Horas | Concluido.
Definição dos Backlog. | Para colocar em ordem de maior importância e menor importância. | Sala de Informática. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana. | 2023-09-19 | Colocamos em ordem de importância no Word. | 1 Hora | Concluido.
Criação no word, com dados de quem vai ficar com cada professor. | Para caso seja necessário, ter apenas um falando com o professor especifico. | Sala de Aula. | Rosimeire Helena. | 2023-08-25 | Na sala de informática, usamos o Word. | 10 Minutos | Concluido.
Criar conta no Miro, e atualizar o backlog individual no mesmo. | A pedido do Marcos. | Sala de Informática. | Grupo Expand. | 2023-09-13 | Criando uma conta no Miro e atualizando ele com os principais Backlog. | 1 Hora | Concluido.
Realização do Backlog Oficial. | Para um melhor entendimento do Projeto. | Sala de Informática. | Ana Júlia e Gabriel Santana. | 2023-09-13 | Ordem de maior importância, para menor importância. | 1 Hora e 30 Minutos | Concluido.
Organização do Backlog oficial no Jira. | Porque melhoramos os Backlog. | Sala de Informática. | Ana Júlia e Gabriel Santana. | 2023-09-13 | Subindo o que era da Sprint 0, e atividades de outras Sprints. | 30 Minutos | Concluido.
Conversa da Master com o P.O para falar sobre os dados do Backlog. | Para alinhar como esta o grupo e o que cada um tem feito. | Pelo celular, via Whatsapp. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana. | 2023-09-13 | Por meio de mensagens e áudios. | 15 Minutos | Concluido.
Miro e Gráfico Burndown. | Para completar as informações que precisava. | Sala de Informática. | Joyce Sena. | 2023-09-20 | Fazendo Planilha para poder gerar o gráfico corretamente. | 1 Hora e 55 Minutos | Desenvolvimento
Backlog, Miro, GitHub e Análise dos dados no Excel. | Para completar as informações que precisava. | Sala de Informática. | Gabriela Harumi. | 2023-09-20 | Acessou as ferramentas atualizadas e atualizou algumas coisas. | 1 Hora e 55 Minutos | Concluido.
Atualizações do Miro. | Para deixar os dados de forma mais bonita. | Sala de Informática. | Rafael Ramirez. | 2023-09-20 | Entrou no Miro e fez umas mudanças para um melhor entendimento. | 2 Horas | Concluido.