## 5W2H
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto Tempo? | Situação Atual
Ajustes no GitHub. | Para deixar a plataforma com as novas informações. | Em casa. | Rosimeire Helena. | 2023-11-17 | Entrei no GitHub e fiz as mudanças necessárias. | 1 Hora | Concluido.
Reunião equipe para ver como seria desenvolvido a probabilidade. | Para nos ajudar a ver o que fazer. | Fatec. | Todos da equipe. | 2023-11-17 | Sala de Aula. | 30 Minutos | Concluido.
Storytelling Sprint 3. | Para deixar na descrição o que cada item representa. | Em casa. | Gabriel Santana. | 2023-11-18 | No Jira Software, fazendo a descrição de cada Backlog. | 15 Minutos | Concluido.
Atualização do Power BI. | Para completar informações. | Em casa. | Gabriela Harumi. | 2023-11-19 | Alterando as coisas no aplicativo. | 2 Horas | Concluido.
Email para o cliente. | Para perguntar ao mesmo como ele queria tais coisas quanto ao BI. | Em casa. | Gabriel Santana. | 2023-11-22 | No gamil, entrando em contato com o cliente. | 15 Minutos | Concluido.
Testes calculos probabilidade. | Para saber se ia dar certo, com o objetivo dos calculos mostrar os modais certos. | Fatec. | Gabriela, Gabriel e Rafael. | 2023-11-24 | Na sala de informatica fazendo os testes de calculos. | 2 Horas | Concluido.
Ajustes no Power BI. | Para deixar de acordo com o que o cliente pediu. | Em casa. | Gabriela Harumi E Gabriel Santana. | 2023-11-24 | Alterando tudo que era necessário. | 4 Horas | Concluido.
Testes calculos probabilidade. | Para saber se ia dar certo, com o objetivo dos calculos mostrar os modais certos. | Em casa. | Gabriela Harumi. | 2023-11-25 | Fazendo os testes de calculos. | 2 Horas | Concluido.
Ajustes no Power BI. | Para deixar de acordo com o que o cliente pediu. | Em casa. | Gabriela Harumi E Gabriel Santana. | 2023-12-04 | Alterando tudo que era necessário. | 4 Horas | Concluido.
Relatório Sprint 3. | Para deixar registrado em cada detalhe o que foi preciso ser feito para o trabalho. | Em casa. | Rosimeire Helena E Ana Júlia. | 2023-12-04 | No word, colocando todas as informações precisas. | 2 Horas | Concluido.
Gráfico Burndown. | Para ver como foi o desenvolvimento das backlog. | Em casa. | Joyce Sena. | 2023-12-05 | Para ver no gráfico como foi o andamento das backlog. | 15 Minutos | Concluido.