## 5W2H
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto Tempo? | Situação Atual
Estruturar o GitHub conforme foi orientado. | Foi solicitado algumas mudanças no mesmo. | Em casa. | Rosimeire Helena | 2023-09-26 | Através do aplicativo do GitHub. | 1 Hora | Concluido.
Revisão dos Backlog para a Sprint 1. | Para ver se tudo que estava la precisaria realmente ser feito nessa sprint. | Fatec. | Todos do Grupo. | 2023-09-28 | Uma reunião para debatermos sobre o assunto. | 20 Minutos | Concluido.
Email para o cliente. | Para tirar dúvidas referente ao que fazer. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-09-30 | Uso do Gmail. | 10 minutos | Concluido.
Layout Dashboard. | Um pequeno layout para ver se ficaria bom, um teste. | Em casa. | Gabriela Harumi | 2023-09-30 | Usando o figma. | 2 H 30 Minutos | Concluido.
Dar acabamento no GitHub. | Arrumando para ter uma melhor visualização do mesmo. | Em casa. | Rosimeire Helena | 2023-09-30 | Através do aplicativo do GitHub. | 1 Hora | Concluido.
Divisão de tarefas no Jira. | Para que cada um saiba qual será sua parte pra fazer. | Fatec. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana | 2023-10-03 | Reunião de Scrum e PO, para definir uma pessoa a cada atividade. | 15 Minutos | Concluido.
Desenvolvimento do storytelling no Jira Software. | A pedido do cliente, cada sprint deve conter um Storyteling. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-10-04 | Usando o Jira Software, | 1 Hora | Concluido.
Protótipo para relacionar os países ao valor FOB e o Kilo liquido, tanto importação quanto exportação. | Para analisar os dados que nos foram dados. | Fatec. | Ana Júlia | 2023-10-04 | Através dos recursos do Excel e Power BI. | 3 Horas | Concluido.
Pergunta para o cliente. | Para deixar alinhado o que estavamos fazendo com o que ele queria. | Fatec. | Gabriel Santana | 2023-10-05 | Através do uso do Gmail. | 10 Minutos | Concluido.
Power BI com os dados de importação e exportação do estado de SP. | Para juntar os dados com o valor FOB, Quilograma Liquido e VIA. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-10-06 | Estudos dos dados entregue. | 2 Horas | Concluido.
Protótipo do Dashboard. | Para projetar um dashboard interativo, foi feito protótipos. | Em casa. | Gabriela Harumi | 2023-10-06 | No Power BI. | 2 Horas | Concluido.
Protótipo do Dashboard. | Para projetar um dashboard interativo, foi feito protótipos. | Em casa. | Gabriela Harumi | 2023-10-08 | No Power BI. | 2 H 30 Minutos | Concluido.
Relatório. | Para deixar escrito tudo o que foi feito durante o trabalho. | Em casa. | Joyce Sena | 2023-10-11 | No Word. | 2 H 30 Minutos | Concluido.
Desenvolvimento de um texto para o video, sobre o GitHub e Jira. | Para fazer complementação do que foi pedido no GitHub. | Em casa. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana | 2023-10-19 | Aplicativo de gravação de video. | 30 Minutos | Concluido.
Gravação de áudio para os videos sobre o GitHub e o Jira. | Para juntar com os videos sobre o GitHub e o Jira. | Em casa. | Rafael Ramirez | 2023-10-19 | Gravado áudio por aplicativo de celular. | 20 Minutos | Concluido.
Conclusão do Relatório. | Para deixar escrito tudo o que foi feito durante o trabalho. | Em casa. | Rosimeire Helena | 2023-10-22 | No Word. | 1 Hora | Concluido.
Fazer Gráfico Burndown. | Para ver como saiu as tarefas, com o tempo previsto contra o tempo feito. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-10-24 | Através do aplicativo Jira Software. | 15 Minutos | Concluido.
Email para o cliente. | Para informar a ele o que estaremos prontos para entregar nessa Sprint. | Fatec. | Gabriel Santana | 2023-10-24 | Usando o Email para entrar em contato com o cliente. | 15 Minutos | Concluido.
Finalização de todos os dados do GitHub. | Para completar os dados da plataforma. | Fatec. | Rosimeire Helena | 2023-10-24 | Usando a plataforma do GitHub. | 45 Minutos | Concluido.