## 5W2H
O que? | Por que? | Onde? | Quem? | Quando? | Como? | Quanto Tempo? | Situação Atual
Estruturar o GitHub. | Fazer alterações para a segunda sprint. | Em casa. | Rosimeire Helena | 2023-10-26 | Através do aplicativo do GitHub. | 1 Hora | Concluido.
Revisão dos Backlog para a Sprint 2. | Para ver se tudo que estava la precisaria realmente ser feito nessa sprint. | Fatec. | Todos do Grupo. | 2023-10-26 | Uma reunião para debatermos sobre o assunto. | 20 Minutos | Concluido.
Email para o cliente. | Para tirar dúvidas referente ao que fazer. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-10-26 | Uso do Gmail. | 30 minutos | Concluido.
Divisão de tarefas no Jira. | Para que cada um saiba qual será sua parte pra fazer. | Fatec. | Rosimeire Helena e Gabriel Santana | 2023-10-26 | Reunião de Scrum e PO, para definir uma pessoa a cada atividade. | 15 Minutos | Concluido.
Dar acabamento no GitHub. | Arrumando para ter uma melhor visualização do mesmo. | Em casa. | Rosimeire Helena | 2023-10-26 | Através do aplicativo do GitHub. | 1 Hora | Concluido.
Criação dos Backlog que faltam para colocar no Jira. | Saber o que vai tirar, pois não precisa mais ser feito, e colocar o que vai precisar fazer. | Fatec. | Rosimeire, Gabriela, Gabriel e Joyce. | 2023-10-26 | Através do Jira. | 35 Minutos | Concluido.
Desenvolvimento do storytelling no Jira Software. | A pedido do cliente, cada sprint deve conter um Storyteling. | Em casa. | Gabriel Santana | 2023-10-28 | Usando o Jira Software, | 1 Hora | Concluido.
Figma | Atualização das coisas que deve incluir nas telas de Power BI. | Em casa. | Gabriela Harumi | 2023-10-29 | Usando o aplicativo do Figma. | 1 Hora | Concluido.
Telas do Power BI. | Terminar tela 2 que falta umas informações. | Fatec. | Gabriela Harumi | 2023-11-01 | Usando o Power BI. | 2 Horas | Concluido.
Pegar dados de exportação e importação de São José dos Campos. | Para podermos analisar e jogar no Power Bi, e fazer as probabilidades. | Fatec. | Rafael Ramirez | 2023-11-01 | Usando dados no Excel. | 1 Hora | Concluido.
Pegar dados de exportação e importação de Ribeirão Preto. | Para podermos analisar e jogar no Power Bi, e fazer as probabilidades. | Fatec. | Joyce Sena | 2023-11-01 | Usando dados no Excel. | 1 Hora | Concluido.
Jira Software | Atualizar o Backlog. | Fatec. | Rosimeire Helena | 2023-11-01 | Usando o Jira Software. | 20 Minutos | Concluido.
Com os dados de São José dos Campos, fazer a probabilidade de qual meio de Transporte seria utilizado. | Para que assim seja possível ver na tela qual seria o modal escolhido . | Casa. | Diego Campos | 2023-11-14 | Fazendo os calculos com base nos dados obtidos. | 3 Horas | Concluido.
Relatório | Para ter entendimento de tudo que fizemos e como foi feito. | Casa. | Ana Júlia | 2023-11-15 | Usando o Word. | 1 Hora | Concluido.
Gráfico Burndown | Para ver as atividades feitas. | Casa. | Ana Júlia | 2023-11-15 | Usando o Jira pra que ele mesmo faça o gráfico. | 15 Minutos | Concluido.
Finalização das telas do Power BI. | Para apresentação. | Casa. | Gabriel Santana e Gabriela Harumi | 2023-11-15 |  |  | Concluido.
5W2H | Finalização do mesmo, com tudo o que foi feito e tempo gasto. | Casa. | Rosimeire Helena | 2023-11-15 | Usando o Excel. | 1 Hora | Concluido.
GitHub | Finalização do mesmo, com todas as mudanças necessárias, com os dados da segunda sprint. | Casa. | Rosimeire Helena | 2023-11-15 | Usando a plataforma do GitHub. | 45 Minutos | Concluido.